„Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”. Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego” . Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

………………………...

*/pieczęć gminy/*

*Zaakceptowano dnia ………………………roku*

*/pieczęć i podpis Grantodawcy/*

Sprawozdanie kwartalne z przebiegu realizacji Indywidualnego Planu konsultacji

dla Gminy Srokowo

za okres sierpień - październik 2020 roku

W ramach realizacji umowy o powierzenia grantu Nr 16/KS/2020 z dnia 25.08.2020 roku w okresie sprawozdawczym wykonano następujące czynności:

1. Sporządzono i zaakceptowano Indywidualny Plan Konsultacji.
2. Zamieszczono na stronie internetowej http://www.srokowo.warmia.mazury.pl/ informację o przystąpieniu do udziału w projekcie pod nazwą „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowanie przestrzennego” wraz z informacją o pomocy uzyskanej z Unii Europejskiej oraz zamieszczenie znaku Funduszy Europejskich z nazwą Programu i znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny.
3. Umieszczono plakat z informacjami na temat projektu, w tym z informacjami dotyczącymi wsparcia finansowego, w siedzibie Urzędu Gminy Srokowo, ul. Plac Rynkowy 1, 11-420 Srokowo, w miejscu ogólnodostępnym i łatwo widocznym, takim jak: Tablica informacyjna w budynku Urzędu Gminy.
4. Sporządzono pisemną informację o celu sporządzenia zmiany studium i głównych kierunkach zmian - Uchwała Nr XXI/122/2020 Rady Gminy Srokowo z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Srokowo - załącznik nr 1.
5. Sporządzono pisemne oświadczenie gminy o etapie na jakim znajduje się konsultowany projekt dokumentu planistycznego oraz o nie przedłożeniu projektu dokumentu do komisji architektoniczno- urbanistycznej – załącznik nr 2.
6. W ramach przygotowania urzędu do konsultacji podjęto Zarządzenie nr 57/2020 z dnia 01 września 2020 roku Wójta Gminy Srokowo w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego oraz Zarządzenie nr 59A/2020 z dnia 08 września 2020 roku – załącznik nr 3.
7. W ramach przygotowania urzędu do konsultacji podjęto Zarządzenie nr 58/2020 z dnia 03.09.2020 r. i Zarządzenie nr 62/2020 z dnia 24.09.2020 r. Wójta Gminy Srokowo o konsultacjach społecznych - załącznik nr 4.
8. W ramach przygotowania urzędu do konsultacji wyznaczono 3 pracowników urzędu do udziału w warsztatach indywidualnych – załącznik nr 5.
9. W zakresie prac dotyczących przygotowania i wyposażenia miejsca prowadzenia konsultacji wykonano następujące czynności: dokonano zakupu plotera, rozpoczęto prace instalacyjne plotera i szkolenie obsługi celem przygotowania materiałów informacyjnych (plakaty informacyjne, plakaty informacyjno-edukacyjne i mapy poglądowe wielkoformatowe); wyłoniono wykonawcę ekspertyz (6 szt) sporządzonych na potrzeby realizacji konsultacji społecznych, wybrano firmę do wykonania zadania pod nazwą: Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej o warstwę dotyczącą Konsultacji Społecznych wraz z obsługą tego narzędzia internetowego.
10. W zakresie prac dotyczących przygotowania i dystrybucji materiałów informacyjnych i poglądowych wykonano następujące czynności:

* opracowano, wydrukowano oraz rozwieszono plakaty oraz rozłożono ulotki informacyjne,
* ogłoszenie o konsultacjach pojawiło się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Srokowo, w lokalnym czasopiśmie Gazeta w Kętrzynie, w punkcie konsultacyjnym, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy i w sołectwach, korespondencja pocztowa/ e-mail, ogłoszenia w lokalnych parafiach,
* wydrukowano mapy wielkoformatowe,
* przygotowano ekspertyzy (6 szt) sporządzone na potrzeby realizacji konsultacji społecznych dotyczących analizy planowanych zmian w Studium,
* przygotowano i wydrukowano przewodnik po planowaniu przestrzennym.

1. W ramach przygotowania urzędu do konsultacji zidentyfikowano następujące zasoby urzędu, które mogą̨ być́ wykorzystane podczas konsultacji: pomieszczenia Urzędu Gminy, wyznaczone osoby do przeprowadzenia konsultacji.
2. W zakresie przygotowania urzędu do konsultacji przygotowano narzędzie informatyczne do przeprowadzenia konsultacji techniką internetową GeoPanel/Mapy interaktywne – Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej o warstwę dotyczącą Konsultacji Społecznych. Link do strony https://sip.gison.pl/srokowo.
3. W zakresie przygotowania urzędu do konsultacji. Przeszkolenie Członków zespołu konsultacyjnego – w dniach 09.09.2020-10.09.2020 (trenerzy partycypacji) i szkoleń w dniach 15.10.2020-16.10.2020 (Trener Urbanista), lista osób uczestniczących w warsztatach i szkoleniach:

Koordynator projektu - Adam Wasilewski - inspektor ds. budownictwa, Referat Gospodarki Terenowej.

Specjalista ds. obsługi projektu I - Małgorzata Chociełowska - Sekretarz Urzędu Gminy.

Specjalista ds. obsługi projektu II – Mariusz Daćko – Informatyk Urzędu.

1. Wdrożenie I techniki konsultacyjnej – Warsztaty konsultacyjne z użyciem map:

- Ogłoszenie czasu i miejsca przeprowadzenia konsultacji oraz zasad ich przeprowadzenia - zamieszczono zaproszenie na stronie internetowej, link: http://www.srokowo.warmia.mazury.pl/ oraz wydano ogłoszenia w prasie w dniach 11.09.2020 r. i 18.09.2020 r.

- Przeprowadzenie konsultacji.

***Harmonogram zebrań konsultacyjnych***

**dotyczących zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Srokowo.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Sołectwo** | **data** | **godzina** | **miejsce zebrania** |
| 1. | SINIEC | 11 września 2020 r  (piątek) | 18.30 | świetlica wiejska w Sińcu |
| 2. | JANKOWICE | 12 września 2020 r  (sobota) | 19.00 | świetlica wiejska w Jankowicach |
| 3. | LEŚNY RÓW | 14 września 2020 r  (poniedziałek) | 17.00 | GOK w Srokowie sala widowiskowa |
| 4. | SROKOWO | 15 września 2020 r  (wtorek) | 18.30 | GOK w Srokowie sala widowiskowa |
| 5. | SOLANKA | 18 września 2019 r  (piątek) | 18.00 | świetlica wiejska w Solance |
| 6. | JEGŁAWKI | 21 września 2020 r  (poniedziałek) | 17.00 | świetlica wiejska w Jegławkach |
| 7. | BAJORY WIELKIE | 21 września 2020 r  (poniedziałek) | 19.00 | świetlica wiejska w Bajorach Małych |
| 8. | LEŚNIEWO | 22 września 2020 r  (wtorek) | 10.00 | świetlica wiejska w Leśniewie |
| 9. | WILCZYNY | 22 września 2020 r  (wtorek) | 16.00 | świetlica wiejska w Wilczynach |
| 10. | SILEC | 23 września 2020 r  (środa) | 18.30 | świetlica wiejska w Silcu |
| 11. | KOSAKOWO | 24 września 2020 r  (czwartek) | 18.00 | świetlica wiejska w Kosakowie |

1. Wdrożenie II techniki konsultacyjnej – Punkt konsultacyjny:

- Ogłoszenie czasu i miejsca przeprowadzenia konsultacji oraz zasad ich przeprowadzenia - zamieszczono zaproszenie na stronie internetowej, link: http://www.srokowo.warmia.mazury.pl/ oraz wydano ogłoszenia w prasie w dniach 11.09.2020 r. i 18.09.2020 r.

- Przeprowadzenie konsultacji – od 11.09.2020 r. do 30.10.2020 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Srokowo.

1. Wdrożenie III techniki konsultacyjnej – GeoPanel/Mapy interaktywne:

- Ogłoszenie czasu i miejsca przeprowadzenia konsultacji oraz zasad ich przeprowadzenia - zamieszczono zaproszenie na stronie internetowej, link: http://www.srokowo.warmia.mazury.pl/ oraz wydano ogłoszenia w prasie w dniach 11.09.2020 r. i 18.09.2020 r.

- Przeprowadzenie konsultacji – od 11.09.2020 r. do 30.10.2020 r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/*data i podpis Koordynatora procesu konsultacji* /

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/*data i podpis Grantobiorcy* /

Załączniki:

1. Informacja o celu sporządzenia zmiany studium i głównych kierunkach zmian - Uchwała Nr XXI/122/2020 Rady Gminy Srokowo z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Srokowo z Uchwałą.
2. Pisemne oświadczenie gminy o etapie na jakim znajduje się konsultowany projekt dokumentu planistycznego oraz o nie przedłożeniu projektu dokumentu do komisji architektoniczno- urbanistycznej.
3. Zarządzenie nr 57/2020 z dnia 01 września 2020 roku Wójta Gminy Srokowo w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego oraz Zarządzenie nr 59A/2020 z dnia 08 września 2020 roku.
4. Zarządzenie nr 58/2020 z dnia 03.09.2020 r. i Zarządzenie nr 62/2020 z dnia 24.09.2020 r. Wójta Gminy Srokowo o konsultacjach społecznych
5. W ramach przygotowania urzędu do konsultacji wyznaczono 3 pracowników urzędu do udziału w warsztatach indywidualnych.