Srokowo, 17.04.2020 r.

**Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.**

**1. Wprowadzenie**

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 688) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Rada Gminy w Srokowie Uchwałą Nr II/6/18 z dnia 30 listopada 2018 r. przyjęła ,,Program współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.”

Zgodnie z w/w programem Wójt Gminy Srokowo przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu za rok poprzedni.

**2. Forma współpracy**

W roku 2019 współpraca z organizacjami pozarządowymi była realizowana w szczególności poprzez wspieranie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

W roku 2019 Gmina Srokowo realizowała także współpracę z organizacjami pozarządowymi w formie pozafinansowej w zakresie wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności, współdziałania poprzez:

a) konsultowanie z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

b) udzielenie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących z sektora prywatnego, funduszy celowych i prywatnych fundacji. Informacje były na bieżąco zamieszczane na stronie Gminy Srokowo ww.gminasrokowo.pl oraz wysyłanie za pomocą poczty e-mail;

c) prowadzenie i aktualizacja wykazu organizacji pozarządowych i innych podmiotów na stronach internetowych Urzędu;

d) udostępnienie pomieszczeń, sali konferencyjnej na spotkania i szkolenia.

**3. Priorytetowe zadania publiczne oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizacje.**

Zadania realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku dotyczyły poniższych dziedzin:

1) Turystyka i wypoczynek- Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji- 4500,00 zł

2) Edukacja i wychowanie-Wspieranie funduszy stypendialnych- 8000,00 zł

3) Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych- Podtrzymywanie kultury i tradycji mniejszości narodowych Gminy Srokowo- 6000,00 zł

4) Promocja gminy-Wykonanie materiałów promocyjnych-5000,00 zł

**4. Współpraca finansowa oraz osiągnięte cele.**

W ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Srokowo Wójt podpisał umowy na realizację następujących zadań:

**1. Nazwa zadania: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji.**

**Kwota zadania: 4500,00 zł**

**Podmiot realizujący zadanie: Srokowskie Stowarzyszenia Sołectwa Siniec ,,Blusztyn”**

Zadanie publiczne było realizowane od 01 lipca 2019 do 31 sierpnia 2019 r. W tym czasie dzieci i młodzież z terenu gminy Srokowo mogły uczestniczyć w warsztatach kulinarnych, oraz w zajęciach przy świetlicy wiejskiej w Sińcu, w tym warsztaty rękodzieła.

Spędzenie czasu wolnego w sposób zorganizowany, umożliwiło w treningach i codziennym aktywnym spędzaniu czasu wolnego dzieciom i młodzieży z Gminy Srokowo.

Rezultaty w ramach wykonywania zadania publicznego:

- powiększenie grona zwolenników sportów

- powiększenie grona zwolenników codziennej rekreacji ruchowej

- polepszenie umiejętności sportowych i manualnych wśród dzieci i młodzieży

- integracja młodzieży

- zwiększenie umiejętności kulinarnych wśród uczestników

**2. Nazwa zadania: Wspieranie funduszy stypendialnych.**

**Kwota zadania: 8000,00 zł**

**Podmiot realizujący zadanie: Srokowskie Stowarzyszenie ,,Sukces Każdego Dziecka”**

Poszczególne zadania były realizowane od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

Osiągnięte rezultaty:

- w okresie 01.09.2019 r. do 30.12.2019 r. zostało wypłaconych 9 stypendiów dla uczniów zameldowanych na stałe na terenie Gminy Srokowo.

- w okresie 01.10.2019 r. -30.12.2019 r. otrzymało stypendia pomostowe dwoje studentów.

Realizacja programu stypendialnego to forma pomocy dla zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin w kontynuowaniu nauki, rozwijaniu zdolności oraz lepszemu startu w dorosłe życie.

W ramach programu stypendialnego odbyły się zaplanowane imprezy charytatywne, jak:

-kiermasz Wielkanocny

- ,,Słodka kawiarenka” podczas Dni Srokowa

- ,,Ogród Obfitości” podczas gminnych dożynek

- ,,Grzybobranie”, oraz

- kiermasz Mikołajkowy

**3. Nazwa zadania: Podtrzymywanie kultury i tradycji mniejszości narodowych.**

**Kwota zadania: 6000,00 zł**

**Podmiot realizujący zadanie: Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Olsztynie.**

Zadanie było realizowane od 01 czerwca 2019 do 30 listopada 2019.

Realizacja projektu umożliwiła dostęp mieszkańcom gminy Srokowo i ościennych dostęp do kultury. Ponadto realizacja zadania pozwoliła na :

- Prezentację różnorodnej kultury ukraińskiej, folkloru, tańca, pieśni autorskich, która znacznie wzbogaca ofertę kulturalną naszego regionu także i poprzez udział popularnych wykonawców profesjonalnych zarówno z Ukrainy jak i z Warmii i Mazur.

- Upamiętnienie bohaterów walczących z rosyjskim agresorem

- Inspirowanie środowisk w tym przede wszystkim ludności wiejskiej mającej znikomy dostęp do dóbr kultury do aktywności kulturalnej, udziału w zespołach artystycznych poprzez prezentacje najlepszych wykonawców zarówno z regionu jak i Polski, Ukrainy, itd.

- Podtrzymywanie tożsamości narodowej.

- Popularyzacja wielonarodowej, wieloetnicznej, wieloreligijnej gminy Srokowo.

W projekcie współorganizowanym we współpracy ze Srokowskim Domem Kultury (wystawa, koncert) udział wzięło około 200 osobowa publiczność, która obejrzała około 40 wykonawców z regionu.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Projekt odbył się w Srokowskim Domu Kultury w dniu 17 sierpnia 2019 roku. W projekcie wzięli Zespół Ukraińskiego Tańca ludowego ,,CZERMOSZ”, grupa wokalno-instrumentalna ,,Słowiańska Dusza” z Trójmiasta. Podczas projektu zaprezentowana została fotograficzna wystawa ,,Bohaterowie nie umierają”. Rezultaty projektu zaprezentowane zostały w Radio Olsztyn, tygodniku ,,Nasze słowa”, na stronach internetowych tych mediów oraz <http://www.srokowo.warmia.mazury.pl>. W realizację zadania zostali zaangażowani wolontariusze.

**4. Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjnych**

**Kwota zadania: 5000,00 zł**

**Podmiot realizujący zadanie: Stowarzyszenie ,,Wiedza, Rozwój, Praca”**

Zadanie było realizowane od 15.05.2019 r. do 31.12.2019 r. W ramach realizowanego zadania wykonane zostały działania: Wykonanie maskotki gminnej t.j. bobra w ilości 120 szt. ,oraz koszulki z serduszkiem i haftowanym napisem ,,Gmina Srokowo” w języku angielskim (ok. 130 szt.) Głównym celem zadania jest promocja gminy Srokowo.

**5. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi.**

Przedmiotem konsultacji był projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Konsultacje przeprowadzone były w terminie od 10 października 2018 r. do 02 listopada 2018r.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w formie:

-przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków na temat projektu przedmiotowej uchwały na formularzu stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia;

-otwartego spotkania informacyjno-konsultacyjnego z przedstawicielami organizacji pozarządowych w dniu 26 października 2018r. o godz. 14.00.

Konsultacje zostały przeprowadzone poprzez:

- zamieszczenie projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Srokowo *bip.gminasrokowo.pl* oraz na stronie internetowej Gminy Srokowo <http://www.srokowo.warmia.mazury.pl/> w zakładkach organizacje pozarządowe;

- udostępnienie projektu uchwały w siedzibie Urzędu Gminy Srokowo (pok. nr 9),  
w okresie konsultacji w godzinach pracy urzędu;

Formularz, o którym mowa w ust. 1 pkt1 można było składać w sekretariacie Urzędu Gminy Srokowo (pok. nr 9) lub przesłać drogą elektroniczną na adres  [sekretariat@gminasrokowo.pl](mailto:sekretariat@gminasrokowo.pl) do dnia 02 listopada 2018 roku.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie wpłynęła żadna opinia.

**6. Przewidywane formy zachęcenia organizacji pozarządowych do aktywności w 2020 roku.**

1. Informowanie organizacji pozarządowych o przeprowadzanych konsultacjach społecznych za pomocą poczty tradycyjnej i elektronicznej.

2. Informowanie organizacji o dostępnych konkursach grantowych, szkoleniach, konferencjach itp. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej Gminy Srokowo www.gminasrokowo.pl, na BIP w zakładce ”Organizacje pozarządowe”- ”aktualności” oraz na profilu społecznościowym gminy: [www.facebook.com/gminasrokowo/](http://www.facebook.com/gminasrokowo/).

3. Aktualizowanie danych kontaktowych w bazie organizacji pozarządowych.

**7. Podsumowanie**

Sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku” jest dokumentem podsumowującym kolejny rok współpracy samorządu z organizacjami pozarządowym. Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Celem nadrzędnym współpracy w 2019 r. było kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Srokowo i wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej, w tym:

-umacnianie świadomości społecznej, poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycję,

- promocje postaw obywatelskich i prospołecznych, w tym wolontariatu,

- tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy, podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych.

Wszystkie organizacje pozarządowe złożyły w określonym przez prawo terminie sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego.

Łączna kwota dotacji przeznaczonych w 2019 roku na realizację zadań publicznych w Gminie Srokowo wynosiła 23500,00 zł.

Sprawozdanie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Srokowo na tablicy informacyjnej Urzędu gminy Srokowo oraz na stronie internetowej Urzędu.

*Wójt Gminy Srokowo*

*Marek Olszewski*